Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | De acuerdo con la carta Gantt, el equipo ha avanzado en la construcción del MVP o prototipo inicial, el desarrollo del proceso ETL , la realización de pruebas en entorno local y desarrollo de la documentación. Estos avances han permitido validar las principales funcionalidades del sistema y asegurar su correcto funcionamiento técnico. Hasta el momento, los objetivos específicos se han cumplido según lo planificado, sin requerir ajustes mayores en la metodología ni en los objetivos del proyecto. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos se mantienen |
| Metodología | La metodología se mantiene |
| Evidencias de avance | MVP Inicial: Se encuentra desarrollado, hasta ahora podemos chatear con el bot y preguntar sobre todo tipo de documento que tengamos cargado, y nos entrega una respuesta consistente al tema. ETL: Se encuentra desarrollado, hasta ahora es capaz de transformar cualquier archivo (pdf, word, excel, etc) en un archivo de texto (.txt). Web/Almacenamiento en la nube: Se encuentra parcialmente desarrollado, hasta ahora es capaz de autenticar al usuario y almacenar los documentos, separándolos por carpetas, permitiendo acceder a ellos. ERS: Se encuentra en la versión 1, en donde es capaz de describir todas las funcionalidades de la herramienta. Mockups: Se encuentran desarrollados, se puede evidenciar la forma en que interactúa el usuario con la herramienta. Plan de riesgos: Se encuentra en la versión 1, en donde es capaz de describir cómo anticipar o mitigar los principales riesgos orientados al desarrollo del proyecto. Lista de tareas: Se encuentra desarrollada, donde es capaz de describir y llevar control de las tareas principales del proyecto. Links a las evidencias: Evidencia del proyecto Evidencias individuales |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

Proyecto_APT_Plan_Trabajo.xlsx

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos de software | Entendimiento del negocio y Planificación | Análisis inicial del problema, levantamiento de requerimientos y planificación del alcance. | Reuniones, documentación colaborativa | 4 Semanas | Todo el equipo | Riesgo de no captar todos los requerimientos a tiempo. | Completado |  |
| Gestión de proyectos de software | Definición de tecnologías a utilizar | Selección del stack tecnológico más adecuado para el desarrollo. | Python, MySQL, Twilio/WhatsApp API, Nube, IA NLP | 4 Semanas | Todo el equipo | Riesgo de elegir tecnologías no compatibles. | Completado |  |
| Comunicación efectiva y documentación | Desarrollo Definición Proyecto y Presentación | Elaboración del documento de definición y diseño de la presentación inicial del proyecto. | Google Docs/Word, Canva/PowerPoint | 3 Semanas | Todo el equipo | Riesgo de retraso en la preparación de entregables. | Completado |  |
| Análisis y modelado de requisitos | Redacción ERS y Creación Mockups Básicos | Creación del documento de requisitos y bocetos de la interfaz. | Word/Docs | 1 Semana | Valentina Guajardo | Riesgo de requisitos incompletos. | Completado |  |
| Gestión de riesgos en proyectos TI | Creación Plan de Riesgos | Identificación y registro de riesgos con plan de mitigación. | Excel, Docs | 1 Semana | Giovanna Espinosa | Riesgo de no identificar riesgos críticos. | Completado |  |
| Documentación técnica | Creación Manual de usuario | Elaboración de la guía para los usuarios finales. | Word, Canva | 2 Semanas | Diego Palmeiro | Riesgo de no adaptar manual a usuarios no técnicos. | No iniciado |  |
| Documentación técnica | Desarrollo Documentación del proceso | Registro detallado de decisiones, avances y procesos seguidos. | Word/Docs, GitHub Wiki | 10 Semanas | Giovanna Espinosa | Riesgo de documentación incompleta o tardía. | En curso |  |
| Documentación técnica | Entrega Documentación del proceso | Presentación final de la documentación de procesos. | Word/Docs | 1 Semana | Giovanna Espinosa | Riesgo de entregarla incompleta. | No iniciado |  |
| Desarrollo de software | Desarrollo Prototipo Inicial | Construcción de un prototipo básico para validar factibilidad. | Python, Twilio API, BD MySQL | 4 Semanas | Diego Palmeiro | Riesgo de fallas técnicas iniciales. | Completado |  |
| Desarrollo de software | Creación flujo ETL básico (reportes) | Implementación de un flujo ETL para cargar y procesar datos. | Python (Pandas), MySQL | 4 Semanas | Diego Palmeiro | Riesgo de bajo rendimiento en ETL. | Completado |  |
| Desarrollo de software | Desarrollo del MVP Final | Construcción de la versión final del MVP con todas las funcionalidades clave. | Python, IA NLP, Twilio, MySQL, Nube | 4 Semanas | Diego Palmeiro | Riesgo de incumplimiento de tiempo. | En curso |  |
| Gestión de proyectos de software | Entrega MVP | Presentación formal del MVP terminado. | Repositorio, entorno de pruebas | 1 Semana | Valentina Guajardo | Riesgo de no cumplir con expectativas. | No iniciado |  |
| Validación y pruebas de software | Pruebas en entorno local | Ejecución de pruebas unitarias y de integración en entorno controlado. | Entorno local, Python unittest/pytest | 2 Semanas | Diego Palmeiro | Riesgo de errores no detectados. | En curso |  |
| Validación y pruebas de software | Pruebas múltiples usuarios | Validación del sistema con diferentes perfiles de usuarios. | WhatsApp API, encuestas de prueba | 2 Semanas | Giovanna Espinosa | Riesgo de baja participación de usuarios. | No iniciado |  |
| Validación y pruebas de software | Pruebas finales de integración con cliente | Validación del sistema en un entorno real con el cliente. | WhatsApp API, entornos simulados | 2 Semanas | Giovanna Espinosa | Riesgo de incompatibilidad con sistemas cliente. | No iniciado |  |
| Seguridad informática | Pruebas de Seguridad | Evaluación de seguridad del sistema, privacidad y accesos. | Herramientas de pruebas de seguridad, Logs | 4 Semanas | Diego Palmeiro | Riesgo de vulnerabilidades no detectadas. | No iniciado |  |
| Gestión del cambio | Preparación pilotos con clientes | Configuración del sistema para ser usado por grupos piloto de clientes. | WhatsApp API, servidor nube | 1 Semana | Valentina Guajardo | Riesgo de resistencia de los usuarios iniciales. | No iniciado |  |
| Gestión del cambio | Marcha Blanca | Puesta en marcha controlada del sistema antes de la entrega oficial. | WhatsApp API, Servidor nube | 1 Semana | Giovanna Espinosa | Riesgo de fallas inesperadas. | No iniciado |  |
| Comunicación efectiva | Preparación Presentación | Elaboración de la presentación final frente a la comisión. | Canva, PowerPoint | 2 Semanas | Valentina Guajardo | Riesgo de falta de claridad en la exposición. | No iniciado |  |
| Comunicación efectiva | Entrega del Proyecto | Presentación y entrega formal del proyecto completo. | Documentación, MVP, Presentación | 2 Semanas | Todo el equipo | Riesgo de no cumplir con todos los entregables. | No iniciado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Uno de los factores que ha dificultado el desarrollo ha sido el que dos integrantes del equipo se encuentran en prácticas, por lo que genera que tengamos tiempos limitados para reunirnos. Es por esto, que tomamos como acción el designar 1 o 2 reuniones semanales en horarios específicos para poder ver los avances.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Con el desarrollo nos dimos cuenta que necesitamos una forma de autenticar el usuario en el chatbot evitando el uso de claves, por lo que estamos investigando una forma segura de hacer una implementación fácil para el usuario.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Por ahora estamos al día con las actividades y no se han retrasado ninguna actividad.